## Plan General
NatGas Proyecto
Equipo: | Ricardo Andrés Cáceres Villibord ¦ A01706972 |  | Planeación General | [10 empty] | Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Andrés
| Andrés Magaña Pérez ¦ A01067963 |  | Sem 0 | Sem 01 | Sem 02 | Sem 03 | Sem 04 | Sem 05 | Sem 06 | Sem 07 | Sem 08 | Sem 09 | Sem 10 | 6:00 am | [7 empty] | Alex
| Alejandro Ruiz García Rojas ¦ A01611451 | Análisis y Diseño | Planeación General Sem 0: Análisis y Diseño | 7:00 am | [7 empty] | Fer
| Miguel Weiping Tang Feng ¦ A01610836 | Construcción | Planeación General Sem 03: Construcción | 8:00 am | [7 empty] | Miguel
| Said Ortigoza Trujillo ¦ A01707430 | Pruebas | Planeación General Sem 04: Pruebas | 9:00 am | [7 empty] | Ricardo
| Fernanda Michelle Torres Aguilar ¦ A01067954 | Liberación | Planeación General Sem 09: Liberación | 10:00 am | [7 empty] | EMPALME
|  | Cierre | [11 empty] | 11:00 am | bar: Planeación General Sem 10
Metodología: | Cascada | [12 empty] | 12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00pm
[17 empty] | Colaborativo |  |  | Colaborativo | Colaborativo

## Plan de Trabajo
Etapa Desarrollo | [7 empty] | 6 semanas
No. | Sprints | Asignado a | Progreso | Fecha estimada de fin | Fecha real de fin | Tiempo Estimado | Tiempo Real | Total Time
1 | Desarrollo de Base de Datos |  | No comenzado |  |  |  |  | 2 Semanas
1.1 | Tabla Vacaciones |  | No comenzado
1.2 | Tabla Anuncios |  | No comenzado
1.3 | Tabla Reportes |  | No comenzado
1.4 | Tabla Areas |  | No comenzado
1.5 | Tabla Empleado |  | No comenzado
1.6 | Tabla Admin |  | No comenzado
1.7 | Tabla Indicador |  | No comenzado
1.8 | Tabla Banner |  | No comenzado
1.9 | Tabla SolicitudVacaciones |  | No comenzado
1.1.0 | Tabla NatGasblocks |  | No comenzado
1.1.1 | Tabla Dirige |  | No comenzado
1.1.2 | Tabla Empleado Area |  | No comenzado
1.1.3 | Relaciones entre Tablas |  | No comenzado
1.1.4 | Pruebas de Consultas |  | No comenzado
1.1.5 | Liberación |  | No comenzado
2 | Autenticación | [6 empty] | 2 Semanas
2.1 | Front end Vista
2.2 | Eventos de JS
2.3 | Back end Vista
2.4 | Conexión de Base de Datos (Auth 0)
2.5 | Pruebas Internas
2.6 | Pruebas Externas
2.7 | Liberación
3 | Vista Admin | [6 empty] | 2 Semanas
3.1 | Front end Vista
3.2 | Eventos de JS
3.3 | Back end Vista
3.4 | Back end Conexión Base de Datos
3.5 | Pruebas
3.6 | Liberación
4 | Vista Líder
4.1 | Front end Vista
4.2 | Eventos de JS
4.3 | Back end Vista
4.4 | Back end Conexión Base de Datos
4.5 | Conexión con vista(s) anteriores
4.6 | Pruebas
4.7 | Liberación
5 | Vista Operador
5.1 | Front end Vista
5.2 | Eventos de JS
5.3 | Back end Vista
5.4 | Back end Conexión Base de Datos
5.5 | Conexión con vista(s) anteriores
5.6 | Pruebas
5.7 | Liberación
6 | Pruebas de Integración
6.1 | Liberación
7 | Cierre de Documentación
7.1 | Entrega al cliente

## Hoja 1
Semana | Día | Actividades | Actividades de Alta Prioridad | Actividades de Media Prioridad | Actividades de Baja Prioridad
Semana 01 | Lunes | Planificación de la semana |  | - Diagrama de Contexto
Martes
Miércoles
| Jueves | - Diagramas de Contexto, entidades, relación, etc. - Requisitos
Viernes
Sábado
| Domingo | Planificación de la siguiente semana
Semana 02 | Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
| Domingo | Planificación de la siguiente semana
Semana 03 | Lunes
Martes
| Miércoles | Reglas de Negocio, diccionario de datos, restricciones, mapa del sitio, requisitos no funcionales
| Jueves | Bosquejo de la aplicación
Viernes
Sábado
Domingo
Semana 04 | Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
| Domingo | Planificación de la siguiente semana
Semana 05 | Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
| Domingo | Planificación de la siguiente semana
Semana 06 | Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
| Domingo | Planificación de la siguiente semana
Semana 07 | Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
| Domingo | Planificación de la siguiente semana
Semana 08 | Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
| Domingo | Planificación de la siguiente semana
Semana 09 | Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
| Domingo | Planificación de la siguiente semana
Semana 10 | Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
| Domingo | Planificación de la siguiente semana